## Gantt
[8 empty] | Baseline |  | Plan |  |  |  |  | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-08-02 | [6 empty] | 2021-08-09 | [6 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
1 | 0 | MINIPROJECT2 |  | Project | [8 empty] | 28%
1-1 | 0 | 가설 설립 | MIN-10 | 스토리 | 김현 | Medium | 완료됨 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 100%
1-2 | 0 | 프로젝트 계획서 작성 | MIN-1 | 스토리 | 정태현 | Medium | 완료됨 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 100%
1-3 | 0 | WBS 작성 | MIN-2 | 스토리 | Baek Jieun | Medium | 완료됨 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 100%
1-4 | 0 | 데이터 획득 계획 | MIN-4 | 스토리 | 김현 | Medium | 진행 중 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 0%
1-5 | 0 | 일일보고서 작성 | MIN-22 | 스토리 |  | Medium | 완료됨 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 100%
1-6 | 0 | 데이터 수집 및 정합성 점검 | MIN-5 | 스토리 | HEEJIN | Medium | 진행 중 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 0%
1-7 | 0 | 전체 데이터 전처리용 시각화 | MIN-24 | 스토리 | 김현 | Medium | 진행 중 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 0%
1-8 | 1 | 결측치 정리 및 데이터클렌징 | MIN-12 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2 | 0%
1-9 | 0 | 이상치 처리 | MIN-14 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 0%
1-10 | 0 | 요약변수/파생변수 생성 | MIN-15 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 0%
1-11 | 0 | 모델링 및 튜닝 | MIN-11 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 0%
1-12 | 0 | 분석 결과 시각화 | MIN-23 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 0%
1-13 | 0 | PPT 만들기 | MIN-9 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2 | 0%
1-14 | 0 | Dash 만들기 | MIN-20 | 스토리 |  | Medium | 해야 할 일 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2 | 0%